福建鑫盛项目管理咨询有限公司[image: image102.jpg]XINSHENG





[image: image1.jpg]XINSHENG




泉州市洛江区义务教育学生营养改善

大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目

绩效评价报告

委托单位：泉州市洛江区财政局

编制单位：福建鑫盛项目管理咨询有限公司
2024年12月
泉州市洛江区义务教育学生营养改善

大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目

绩效评价报告

	编制单位：

法定代表人：

主评人：

主要编制人员：

复核人：


	福建鑫盛项目管理咨询有限公司
张凤娇

薛蓉蓉（高级会计师）

林丽敏（会计师、绩效评价师）

朱俞政（中级工程师、注册造价师）

林雅芬（中级会计师）

李华旺（高级会计师）




目  录
1前     言


2一、基本情况


2（一）项目概况


2（二）项目实施情况


3（三）资金来源和使用情况


4（四）项目绩效目标


4二、绩效评价工作开展情况


4（一）绩效评价目的


4（二）绩效评价的对象和范围


4（三）评价依据


6（四）绩效评价原则与评价指标体系


7（五）评价方法和评价标准


7（六）绩效评价工作流程


8三、综合评价结论


8四、绩效评价指标分析


8（一）决策指标分析（分值9分，得分9分）


10（二）过程指标分析（分值33分，得分25.5分）


14（三）产出指标分析（分值32分，得分28.74分）


19（四）效益指标分析（分值26分，得分22.11分）


21五、工作亮点


22（一）公开招采


22（二）高效协同


    22（三）严格把控


22（四）智能化管理


22（五）资金创新


22六、存在的问题


22（一）政府采购制度体系不健全


22（二）未对学生营养状况进行监测和体检


22（三）建立食品追溯体系


23（四）对供应商服务监管力度不够


23（五）被补助学生就餐意愿不高


23（六）补助政策实施的成本效益不配比


23七、建议


23（一）完善制度建设


23（二）建立监测和体检机制


24（三）建立食品追溯体系


24（四）加强供应商服务监管


24（五）灵活调整就餐政策


24（六）优化补助政策流程管理


24八、其他需要说明的问题


25九、附件


附件1.

 HYPERLINK \l _Toc26095 泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购
26及配送服务项目绩效及配送服务项目绩效评价指标得分情况表


32附件2.满意度调查表


36附件3.调研图片


37附近4.绩效评价报告编制单位和主评人签章


38附件5.营业执照





前     言
在当前社会快速发展的背景下，教育公平与健康问题日益受到国家和社会各界的广泛关注。义务教育学生营养改善项目是提升农村及贫困地区学生营养水平、促进教育公平的重要举措。

该项目旨在通过政府采购方式，为农村及贫困地区义务教育阶段的学生提供等值优质的食品，以改善他们的营养状况，提高其健康水平。此项目的实施不仅关乎学生的切身利益，更关系到国家教育政策和惠民政策的落实。

政府采购绩效评价是衡量项目资金使用效率和效益的重要工具。通过对义务教育学生营养改善项目政府采购活动的全过程进行客观、公正的分析和评价，可以全面了解项目的实施情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施和建议，以确保项目资金的有效利用和最大化效益。

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实国家关于农村义务教育学生营养改善计划的政策要求，泉州市洛江区开展了义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目（以下简称“项目”）。

项目覆盖七所学校，主要对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校寄午餐学生提供食堂营养餐，受益学生人数众多。

为确保工作的顺利推进，洛江区成立了区义务教育学生营养改善计划领导小组，区教育局牵头，联合财政、市场监管等部门共同实施。负责项目的招标采购、食品质量安全监督检查、资金拨付等工作。

项目通过政府采购方式，不仅改善学生营养状况，提高学生健康水平，同时降低采购成本，提高资金使用效率。

（二）项目实施情况

1.政府采购情况

（1）采购方式

本项目采用公开招标方式，邀请符合资质要求的供应商参与投标。

（2）采购内容

采购内容包括米、面、油、鸡蛋、肉类、蔬菜等食材，以及学生专供纯牛奶、面包、鸡蛋等课间加餐食品。

（3）采购结果

经过招标程序，福建畅达农业科技发展有限公司中标成为本项目的供应商。

合同签订

合同金额871.07万元，服务期限自2023年10月至2026年8月。
2.后期管理情况

（1）采购与配送

供应商按照合同要求为洛江区义务教育阶段的学生提供营养改善大宗食品、原辅材料的采购及配送服务。并设有配送点，配送点位置为洛江区马甲镇彭殊村。

（2）质量控制

区教育局牵头，其他相关部门配合对供应商的采购和配送过程进行监管和审核，确保每一个环节符合规定。

（3）项目成效

集中采购和统一配送的模式有效降低了食品安全风险，学生们能够享受到更加营养均衡、种类丰富的餐食，有助于改善他们的营养状况。 

（三）资金来源和使用情况

本项目预算金额为1162.98万元，中标金额为871.07万元。1.资金来源

省级以上和区财政按每生每年1000元标准补助资金；除财政承担资金，不足部分由学生家长补足。
以上资金来源中，财政补助合计135万元（三年），其余学生家长承担。

2.资金使用情况

各校建立食堂专户，财政补助和学生自费部分汇入专户，由学校与供应商结算。

管理部门通过“学生营养改善信息化管理平台”对资金管理情况予以监督管理。

截至2024年9月，支付供应商货款284.46万元，其中，财政补助31.5万元。

（四）项目绩效目标

全面优化泉州洛江区义务教育学生营养餐，通过高效采购与配送，确保食品安全与营养均衡，促进学生健康成长，打造示范性的营养改善项目。  

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面评估项目的成效，包括采购流程的规范性、采购效率、成本控制、供应商表现等方面，为后续项目采购工作提供参考和改进方向。

（二）绩效评价的对象和范围

评价对象：泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、

原辅材料采购及配送服务项目。

评价范围：涵盖政府采购流程；食品采购、配送全链条；食品安全与质量；资金使用管理以及政策执行与营养改善效果。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;
2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）;
3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）;
4.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>通知》;
5.《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）;

6.《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕7号）;

7.《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（闽政〔2016〕16号）;

8.《福建省教育厅、福建省财政厅关于贯彻省政府进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施意见的通知》（闽教财〔2016〕19号）;

9.《福建省教育厅等六部门关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽财教〔2016〕47号）;

10.《省教育厅等十二部门《关于印发福建省义务教育学生营养改善计划（2018-2020年）实施方案的通知>》（闽教财〔2018〕3号）;

11.《泉州市教育局等十一部门关于印发泉州市义务教育学生营养改善计划（2018—2020年）实施方案的通知》（泉教计〔2018〕60号）;

12.《洛江区教育局等十一部门关于印发洛江区义务教育学生营养改善计划（2018—2020年）实施方案的通知》（泉洛教助〔2019〕7号）。
（四）绩效评价原则与评价指标体系

1.绩效评价的原则

本次绩效评价坚持客观公正原则、科学规范原则、绩效相关原则、突出重点原则、全面性原则和可操作性原则。
2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标管理办法确定绩效评价标准。

（2）指标体系
依据上述原则，设定了决策、过程、产出、效益 4个一级指标，12个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：

决策指标：权重占比9%，考核项目立项、预算编制二方面。

过程指标：权重占比33%，考核采购管理、项目管理二方面。

产出指标：权重占比32%，考核产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面。

效益指标：权重占比26%，考核经济效益、社会效益和可持续影响及服务对象对满意度四方面。

（3）绩效级次

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
评价结果评级表

	评价等级
	优
	良
	中
	差

	参考分值S
	S≥90
	90＞S≥80
	80＞S≥60
	S＜60


（五）评价方法和评价标准

1.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，通过收集相关资料、实地调研、问卷调查等多种方式，对项目决策、过程管理、项目产出和项目效益等方面进行全面评估。

2.评价标准
本次绩效评价主要采用了计划标准和行业标准作为衡量政府采购绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。
（六）绩效评价工作流程

准备阶段：明确评估目标、构建评估指标体系、确定评估方法和流程等。

数据收集阶段：通过现场调研、问卷调查、资料查阅等方式收集相关数据和信息。

数据分析阶段：对收集的数据和信息进行整理、分析和处理，计算各项指标的具体数值。

综合评价阶段：根据评价指标体系和评估方法，进行综合评价和打分。

结果反馈阶段：将评价结果以报告形式呈现给相关部门和决策者，并提出改进建议。

三、综合评价结论

本次绩效评价围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价最终结果为85.35分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”



      绩效评价得分情况表

	一级指标
	二级指标
	指标分值
	评价扣分
	评价得分

	决策指标

（9分）
	项目立项
	5
	
	5

	
	预算编制
	4
	
	4

	过程指标

（33分）
	项目采购
	25
	5
	20

	
	项目管理
	8
	2.5
	5.5

	产出指标

（32分）
	产出数量
	11
	
	11

	
	产出质量
	15
	3
	12

	
	产出时效
	3
	0.26
	2.74

	
	产出成本
	3
	
	3

	效益指标

（26分）
	经济效益
	3
	
	3

	
	社会效益
	8
	
	8

	
	可持续影响
	5
	
	5

	
	满 意 度
	10
	3.89
	6.11

	合计（100分）
	100
	14.65
	85.35

	绩效评定等级
	良


四、绩效评价指标分析
（一）决策指标分析（分值9分，得分9分）

决策指标设置项目立项和预算编制两个二级指标。

1.项目立项（分值5分，得分5分）

项目立项从立项依据的充分性角度进行评价。
（1）评价要点

项目立项包含①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复等五方面内容。

（2）评分标准                                                                                                                    具备一个得分要素，得到指标分值的20%。

（3）评分说明

区教育局的采购项目严格依照《福建省教育厅等十二部门关于印发福建省义务教育学生营养改善计划（2018—2020年）实施方案的通知》（闽教财〔2018〕3号）、《泉州市教育局等十一部门关于印发泉州市义务教育学生营养改善计划（2018—2020年）实施方案的通知》（泉教计〔2018〕60号）、《洛江区教育局等十一部门关于印发洛江区义务教育学生营养改善计划（2018—2020年）实施方案的通知》（泉洛教助〔2019〕7号）相关政策及行业发展规划要求；项目中涉及的预算金额135万元属于公共财政支持范围；项目的牵头部门为区教育局，其他相关部门配合，分工合作，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

2.预算编制（分值4分，得分4分）

预算编制从预算的合规性角度进行评价。
（1）评价要点

预算编制包含①预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求②预算编制是否出现因年中调剂导致预决算差异过大问题③资金调整、调剂资金累计是否在项目预算总规模10%以内。等三方面内容。

（2）评分标准                                                                                                

具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。

（3）评分说明

区教育局的采购项目预算编制符合财政部的相关要求；年中未进行过预算调整，符合评价标准。指标分值4分，依据评价标准，评价得分4分。

（二）过程指标分析（分值33分，得分25.5分）

过程指标设置项目采购和项目管理两个二级指标。

1.项目采购（分值25分，得分20分）

项目采购从采购制度完善性、采购方式适用性、采购文件编制合规性、意向公开合规性、采购评审公正性等五方面进行评价。
（1）采购制度完善性（分值5分，得分0分）
①评价要点

采购制度完善性包含是否制定了包括①政府采购管理制度②政府采购履约验收制度③政府采购合同管理制度④政府采购资金管理制度⑤政府采购监督问责制度等在内的全面管理制度等五方面内容。

②评分标准                                                                                                   具备一个得分要素，得到指标分值的20%。

③评分说明

区教育局未提供与政府采购制度相关的内控管理资料。指标分值5分，依据评价标准，扣5分，评价得分0分。

（2）采购方式适用性（分值5分，得分0分）
①评价要点

采购方式适用性包含①是否严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定②是否按照采购需求特点选择使用③选择的采购方式是否有提高效率、降低成本④是否能够吸引多家供应商参与，提高采购的公正性和透明度等四方面内容。

②评分标准                                                                                                                具备一个得分要素，得到指标分值的25%。

③评分说明

项目的采购方式符合《中华人民共和国政府采购法》第二十七条“采购人采购货物或服务应当采用公开招标方式”的规定。该项目通过公开招标方式，提高了采购的公正和透明，降低了采购成本，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

（3）采购文件编制合规性（分值5分，得分5分）
①评价要点

采购文件编制合规性包含采购文件①是否符合《中华人民共和国政府采购法》的要求②是否有就招标项目的需求、目标、范围、实施方案等进行全面分析和评估③是否存在歧视性、排他性等不合理条款④是否包含所有必要的条款和条件等四方面内容。

②评价标准                                                                                       

具备一个得分要素，得到指标分值的25%。

③评分说明

区教育局采购项目的采购文件内容不存在歧视性、排他性等不合理条款；采购文件包含所有必要的条款和条件，如投标须知、合同条款、技术要求、验收标准等，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

（4）意向公开合规性（分值5分，得分5分）
①评价要点

意向公开合规性包含采购意向公开①是否有明确具体采购品目和简要技术规格②是否在政府采购公告发出前规定的时间内（如30日）进行公开③是否与采购文件实际采购需求保持一致④是否有在指定的政府采购信息发布平台上进行公开等四方面内容。

②评分标准                                                                                                具备一个得分要素，得到指标分值的25%。

③评分说明

区教育局采购项目的采购意向公开有明确具体采购品目和简要技术规格；有在政府采购公告发出前规定的时间内（如30日）进行公开；有与采购文件实际采购需求保持一致；有在福建省政府采购网上公开采购项目意向信息，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

（5）采购评审公正性（分值5分，得分5分）
①评价要点

采购评审公正性包含①评审标准是否有在采购文件中明确列出，且对所有投标人统一适用②评标委员会成员是否独立行使职责③评审过程是否公开进行④评审结果是否及时公布，并接受社会监督是否有对评审过程进行全程监督⑤评审人员是否具备相应的专业知识和实践经验等五方面内容。

②评分标准                                                                                                               具备一个得分要素，得到指标分值的20%。

③评分说明

区教育局采购项目有在采购文件中明确列出评审标准，且对所有投标人统一适用；评标委员会成员有独立行使职责；评审过程有公开进行；评审结果有及时公布，并接受社会监督；有对评审过程进行全程监督；评审人员从专家库中抽取，具备相应的专业知识和实践经验符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。
2.项目管理（分值8分，得分5.5分）

项目管理从管理制度完善性和档案资料完整性等两方面进行评价。
（1）管理制度完善性（分值5分，得分4分）
①评价要点

管理制度完善性包含学校是否制定了包括①政府采购管理制度②政府采购履约验收制度③政府采购食堂管理制度④政府采购财务管理制度⑤政府采购档案管理制度等在内的全面管理制度等五方面内容。

②评分标准                                                                                                  

七所学校均满足一个得分要素，得到指标分值的20%；部分学校满足一个得分要素，得到指标分值的10%。

③评分说明

经现场调研，七所义务教育学校均建立了政府采购管理制度、政府采购履约验收制度、政府采购食堂管理制度；部分义务学校没有建立政府采购档案管理制度和政府采购财务管理制度。指标分值5分，依据评价标准，扣1分，评价得分4分。

（2）档案资料完整性（分值3分，得分1.5分）
①评价要点

档案资料完整性包含①学校是否制定了档案管理制度②档案资料是否包含义务教育学生营养改善计划以来的所有工作业务档案等两方面内容。

②评分标准                                                                                                   具备一个得分要素，得到指标分值的50%。

③评分说明

学校有建立档案管理制度，但档案的归档整理和管理不规范。指标分值3分，依据评价标准，扣1.5分，评价得分1.5分。

（三）产出指标分析（分值32分，得分28.74分）

产出指标设置产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。

1.产出数量（分值11分，得分11分）

产出数量从合同签订规范性、食堂供餐率和配送次数等三方面进行评价。
（1）合同签订规范性（分值5分，得分5分）
①评价要点

合同签订规范性包含合同约定的①采购标的②服务时间③服务范围④服务要求⑤服务标准是否完全响应招标文件要求等五方面内容。

②评分标准                                                                                                                具备得分要素，得5分；不具备得分要素的，得0分。

③评分说明

区教育局与供应商签订的合同内容中合同标的与招标文件一致，合同金额为871.07万元，合同时间3年，合同服务范围为区义务教育寄宿制学校7所，服务要求和服务标准完全响应招标文件要求，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

（2）食堂供餐率（分值3分，得分3分）
①评价要点

食堂供餐率%=实施食堂供餐学校数/应实施食堂供餐学校数*100%。

②评分标准                                                                                                                得分等于指标分值*食堂供餐率。

③评分说明

食堂供餐100率%=实施食堂供餐学校7所/应实施食堂供餐学校7所*100%，符合评价标准。指标分值3分，依据评价标准，评价得分3分。

（3）配送次数（分值3分，得分3分）
①评价要点

供应商的配送次数是否保证每天配送。

②评分标准                                                                                                               具备得分要素，得3分；不具备得分要素的，得0分。

③评分说明

经现场调研，供应商有根据合同约定每天配送，符合评价标准。指标分值3分，依据评价标准，评价得分3分。

2.产出质量（分值15分，得分13分）

产出质量从质量安全保障性、配送服务保障性和供应商服务保障性等三方面进行评价。
（1）质量安全保障性（分值5分，得分5分）
①评价要点

质量安全保障性包含区教育局①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应物品质量检查、验收等必需的控制措施或手段③是否有制定食品安全应急预案④是否有定期对相关人员进行质量安全和食品安全培训等四方面内容。

②评分标准：                                                                   具备一个得分要素，得到指标分值的25%。  
③评分说明

《采购合同》中有清晰地约定货物的质量标准；区教育局不定期地与区市场监督管理局组成检查组对配送点的质量安全进行监督检查，对检查不合格项目要求立整立改；区教育局无制定食品安全应急预案；有对相关人员进行质量和食品安
全的培训。指标分值5分，依据评价标准，扣1分，评价得分4分。

（2）配送服务保障性（分值5分，得分5分）
①评价要点

配送服务保障性包含①供应商是否有设置配送点②供应商的配送点是否设有专业的冷藏冷冻设备、独立的食品安全检测室及检验设备（农药残留检测仪等）③供应商是否设有信息化监管平台④供应商是否有配备充足的配送车辆及工作人员⑤区教育局是否有对配送点进行验收等五方面内容。

②评分标准                                                                                                              具备一个得分要素，得到指标分值的20%。

③评分说明

区教育局有对配送点进行验收，供应商设置的配送点位置为洛江区马甲镇彭殊村；配送点设有专业的冷藏冷冻设备、独立的食品安全检测室及检验设备（农药残留检测仪等）；配送点设有信息化监管平台；配送点有配备充足的配送车辆及工作人员，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

（3）供应商服务保障性（分值5分，得分3分）
①评价要点

供应商服务保障性包含①是否对供应商提供的食品及原辅材料是否符合国家食品安全标准和营养改善计划的要求进行考核②供应商在配送过程中是否提供食品检验报告或检测证明，确保食品质量合格，无有害物质残③是否建立食品追溯体系④是否对配送及时性、安全性和配送服务满意度进行考核⑤是否对供应商的日常监管和突击检查等五方面内容。

②评分标准                                                                                                               具备一个得分要素，得到指标分值的20%。

③评分说明

区教育局有对供应商提供的食品及原辅材料是否符合国家食品安全标准和营养改善计划的要求进行考核；供应商在配送过程中无提供食品检验报告或检测证明；区教育局无建立食品追溯体系；有对配送及时性、安全性和配送服务满意度进行考核；区教育局和质检部门有对供应商的日常监管和突击检查。指标分值5分，依据评价标准，扣2分，评价得分3分。

3.产出时效（分值3分，得分2.74分）

产出时效从配送及时率角度进行评价。
（1）评价要点

配送及时率=（7所学校总分值/7 ）*100%   

（2）评分标准：                                                                                                得分等于指标分值*配送及时率。

（3）评分说明


根据七所义务教育学校对供应商考核评分表打分情况统计，配送及时率91.43%。指标分值3分，依据评价标准，扣0.26分，评价得分2.74分。

4.产出成本（分值3分，得分2.74分）

产出成本从食品成本的角度进行评价。
（1）评价要点

产出成本包含2023年10至2024年9月底，学校是否有及时支付供应商食品货款，支付的货款是否符合合同的约定的角度等两方面进行评价。

（2）评分标准                                                                                                                具备得分要素，得3分；不具备得分要素的，得0分。
（3）评分说明

经统计，2023年10至2024年9月，学校支付供应商食品货款计共284.46万元，有根据合同约定及时支付，符合评价标准。指标分值3分，依据评价标准，评价得分3分。

（四）效益指标分析（分值26分，得分22.11分）

效益指标设置经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四个二级指标。

1.经济效益（分值3分，得分3分）

经济效益从采购成本节约角度进行评价。
（1）评价要点

成本节约金额=计划成本-实际成本。实际成本：合同约定的购买服务费金额。计划成本：项目预算批复金额。

②评分标准                                                  成本节约金额≥0，得3分；成本节约金额﹤0，得0分。

③评分说明

成本节约291.91万元=计划成本1162.98万元-实际成本871.07万元。符合评价标准。指标分值3分，依据评价标准，评价得分3分。

2.社会效益（分值8分，得分8分）

社会效益从政策落实全面性和是否面向中小企业采购等两方面进行评价。
（1）政策落实全面性（分值5分，得分5分）
①评价要点

政策落实全面性包含①是否执行政府采购政策②是否降低了资金成本③是否充分彰显了政策功能导向④是否达到预期的政策产出和政策影响⑤是否能够持续产生效益，并适应政策环境和社会需求的变化等五方面内容。

②评分标准                                                                                                具备一个得分要素，得到指标分值的20%。

③评分说明

区教育局通过公开招投标方式、有执行政府采购政策，有降低采购成本，有彰显政策功能导向，达到预期的政策产出和政策影响并适应政策环境和社会需求的变化，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

（2）面向中小企业采购（分值3分，得分3分）
①评价要点

是否有面向中小型企业采购等方面内容。

②评分标准                                                                                                   具备得分要素，得3分；不具备得分要素的，得0分。

③评分说明

区教育的采购项目在采购过程中有落实政策扶持和导向，有面向中小型企业采购，符合评价标准。指标分值3分，依据评价标准，评价得分3分。

3.可持续影响（分值5分，得分5分）

可持续影响从长效益机制角度进行评价。
（1）评价要点

区教育局采购项目①是否成立工作小组②是否有专门部门具体实施③是否有专职人员④是否明确了职责等四方面内容。 

（2）评分标准                                                                                                具备一个得分要素，得到指标分值的25%。
（3）评分说明

洛江区成立了区义务教育学生营养改善计划领导小组，区教育局学生资助管理中心（学生营养办）负责具体实施，各个成员单位按各自职能分工做好监管和服务指导工作。其中区学生资助管理中心，配备1-2名专职工作人员，各义务教育学校明确专职管理人员1-2人。组织机构的健全确保了项目是否建立了长效管理机制，确保了后续工作的持续有效开展，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

4.满意度（分值10分，得分6.11分）

满意度从服务对象满意度角度进行评价。
（1）评价要点

满意度包含社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等方面内容。

（2）评分标准                                                                                                                  得分等于指标分值*满意度率。
（3）评分说明

本次评价下发满意度问卷118份，收回有效问卷118份。通过对采集满意度问卷第5题目选项满意度占比分析，满意率61.11%。评价分值10分，依据评价标准，扣3.89分，评价得6.11分。

五、工作亮点
（一）公开招采

招标过程公开透明，确保公平竞争，降低成本，提高政府采购效率质量和。

（二）高效协同

通过集中采购与统一配送，降低成本，确保食材新鲜安全。

（三）严格把控

不定期对配送点的质量安全进行监督检查，实行严格的质量检测和验收标准。

（四）智能化管理

建立可支持移动终端应用的“学生营养改善信息化管理平台”，提升食育科普和营养监测水平。

（五）资金创新

多方协作，创新资金模式，缓解财政压力，保障政策实施。

六、存在的问题

（一）政府采购制度体系不健全

现场调研发现，区教育局未建立健全与政府采购相关的管理制度，如：政府采购管理制度、政府采购履约验收制度、政府采购合同管理制度、政府采购财务管理制度、政府采购监督问责制度等。

（二）未对学生营养状况进行监测和体检

现场调研发现，区教育局2023年未组织学校开展对学生营养状况进行监测和体检工作，无法及时并解决学生营养方面存在的问题，无法准确评估项目效果。
（三）未建立食品追溯体系

现场调研发现，供应商在供货过程中未建立食品追溯体系。
（四）对供应商服务监管力度不够

通过对满意度调查问卷中有关满意度题目选项的占比分析，问卷中对当前学校食堂提供的菜品及食材质量满意度为61.11%。
（五）被补助学生就餐意愿不高

现场调研发现，被补助的大部分学生不愿意与未享受补助的同学分开就餐。这一现象反映出补助政策在学生群体中产生的心理效应和社会融合需求。学生们可能认为，分开就餐会加剧群体间的差异感，不利于校园内的和谐氛围。他们更倾向于保持原有的就餐习惯，与所有同学共同享受学校餐厅的服务，以此维护同学间的平等和团结。
（六）补助政策实施的成本效益不配比

现场调研发现，被补助的学生数量不多，但学校要为此投入大量的人力物力进行管理。这包括制定补助政策、审核学生资格、发放补助资金、监督就餐情况等多个环节。由于受益学生数量有限，这些投入可能无法获得相应的回报，导致投入产出不成正比。增加了学校的运营成本，也可能影响其他教育资源分工配置。
七、建议

（一）完善制度建设
区教育局要根据相关法律、部门规章和政策建立健全本单位制度，把政府采购、项目管理作为内部控制体系建设的重要内容。

（二）建立监测和体检机制

区教育局应制定详细的监测和体检计划，并建立投诉和举报机制，鼓励学生、家长和社会各界对监测和体检工作中问题进行反馈和举报。

（三）建立食品追溯体系

食品溯源体系能确保食品安全、来源清晰、质量可控，出现问题可迅速追溯。在涉及大量学生饮食安全的营养改善计划中，建立此体系尤为重要。建议：1.学校完善采购验收制度，详细记录关键信息；2.引入信息化手段建立溯源信息平台；3.区教育局加强监管检查，对不合规学校进行处罚；4.提高师生家长对食品安全和溯源体系的认识。

（四）加强供应商服务监管

结合满意度调查问卷中满意度的测评结果及问卷中群众对食品安全和食品质量的关注度情况（食品安全关注度94.44%，食品质量关注度92.06%），区教育局应加大对供应商服务过程的监管，确保供应商能按照合同约定的标准和质量提供服务。

（五）灵活调整就餐政策

学校应根据学生的实际情况和需求，灵活调整就餐政策。针对被补助学生，学校可以采取更灵活的就餐政策。例如，允许被补助学生在指定时间段内与其他学生一起就餐，增强了学生之间的团结和互助。

（六）优化补助政策流程管理

优化补助政策流程管理，灵活调整教职工分工，确保人力资源得到高效利用，并探索利用信息化手段提高管理效率，以降低运营成本，提升补助政策的成本效益。

八、其他需要说明的问题

（一）由于绩效评价工作本身的复杂性，并受到评价手段和资料的真实性、准确性、及时性等方面的限制，可能对绩效评价科学性存在局限。

（二）对于效益指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和被评价单位提供的资料中获取到信息和数据，由于项目效益的滞后性，调研评价客观性存在一定局限。

（三）满意度指数来源于随机抽取的样本，因项目成果使用者,项目实施机构抽样的局限性和样本量限制对调查结果产生影响，导致评价结论可能存在缺陷。

（四）基于被评价单位提供的资料，我们进行了科学、客观、公正的评价。
九、附件

附件1.泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目绩效评价指标得分情况表

附件2.泉州市洛江区教育局《泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目满意度调查问卷》
附件3.调研图片

附件4.编制单位签章
附件5.营业执照
附件1
泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购

及配送服务项目绩效评价指标得分情况表
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评价要点及评分标准
	分值
	扣分
	得分

	1
	决策指标         　
	采购立项　
	立项依据  充分性
	评价要点：                                                                                                              ①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。                                                                     评分标准：                                                                                                                    具备一个得分要素，得到指标分值的20%。
	5
	0
	5

	2
	
	预算编制
	预算编制合规性
	评价要点：                                                                                                              ①预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求②预算编制是否出现因年中调剂导致预决算差异过大问题③资金调整、调剂资金累计是否在项目预算总规模10%以内。                                                                      评分标准：                                                                                                   具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。
	4
	0
	4

	3
	过程指标
	项目采购
	采购制度完善性
	评价要点：                                                                                                是否制定了包括①政府采购管理制度②政府采购履约验收制度③政府采购合同管理制度④政府采购资金管理制度⑤政府采购监督问责制度等在内的全面管理制度。                                                               评分标准：                                                                                                   具备一个得分要素，得到指标分值的20%
	5
	5
	0

	4
	
	
	采购方式适用性
	评价要点：                                                                                                 ①是否严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定②是否按照采购需求特点选择使用③选择的采购方式是否有提高效率、降低成本④是否能够吸引多家供应商参与，提高采购的公正性和透明度。                                            评分标准：                                                                                                                具备一个得分要素，得到指标分值的25%。
	5
	0
	5

	5
	
	
	采购文件编制合规性
	评价要点：                                                                                                 ①是否符合《中华人民共和国政府采购法》的要求②是否有就招标项目的需求、目标、范围、实施方案等进行全面分析和评估③是否存在歧视性、排他性等不合理条款④是否包含所有必要的条款和条件。                                                                     评价标准：                                                                                     具备一个得分要素，得到指标分值的25%。
	5
	0
	5

	6
	
	
	意向公开合规性
	评价要点：                                                                                                       ①是否有明确具体采购品目和简要技术规格②是否在政府采购公告发出前规定的时间内（如30日）进行公开③是否与采购文件实际采购需求保持一致④是否有在指定的政府采购信息发布平台上进行公开。                                            评分标准：                                                                                                 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。
	5
	0
	5

	7
	
	
	采购评审公正性
	评价要点：                                                                                                 ①评审标准是否有在采购文件中明确列出，且对所有投标人统一适用②评标委员会成员是否独立行使职责③评审过程是否公开进行④评审结果是否及时公布，并接受社会监督是否有对评审过程进行全程监督⑤评审人员是否具备相应的专业知识和实践经验。                                             评分标准：                                                                                                               具备一个得分要素，得到指标分值的20%。
	5
	0
	5

	8
	
	项目管理
	管理制度完善性
	评价要点：                                               学校是否制定了包括①政府采购管理制度②政府采购履约验收制度③政府采购食堂管理制度④政府采购财务管理制度⑤政府采购档案管理制度等在内的全面管理制度。                                                               评分标准：                                                                                                   七所学校均满足一个得分要素，得到指标分值的20%；部分学校满足一个得分要素，得到指标分值的10%。
	5
	1
	4

	9
	
	
	档案资料完整性
	评价要点：                                               ①学校是否制定了档案管理制度②档案资料是否包含义务教育学生营养改善计划以来的所有工作业务档案                           评分标准：                                                                                                   具备一个得分要素，得到指标分值的50%
	3
	1.5
	1.5

	10
	
	产出数量
	合同签订规范性
	评价要点：                                                                                                 合同约定的①采购标的②服务时间③服务范围④服务要求⑤服务标准是否完全响应招标文件要求。                         评分标准：                                                                                                                具备得分要素，得5分；不具备得分要素的，得0分。
	5
	0
	5

	11
	产出指标
	
	食堂供餐率
	评价要点：                                                                                                 食堂供餐率%=实施食堂供餐学校数/应实施食堂供餐学校数*100%。                                             评分标准：                                                                                                                得分等于指标分值*食堂供餐率。
	3
	0
	3

	12
	
	
	配送次数
	评价要点：                                                                                                 供应商的配送次数是否保证每天配送。                            评分标准：                                                                                                                具备得分要素，得3分；不具备得分要素的，得0分。
	3
	0
	3

	13
	
	产出质量
	质量安全保障性
	评价要点：                                                                                       ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的物品质量检查、验收等必需的控制措施或手段③是否有制定食品安全应急预案④是否有定期对相关人员进行质量安全和食品安全培训。                                                                                      评分标准：                                                                    具备一个得分要素，得到指标分值的25%。                                                                                
	5
	1
	4

	14
	
	
	配送服务保障性
	评价要点：                                                                                                 ①供应商是否有设置配送点②供应商的配送点是否设有专业的冷藏冷冻设备、独立的食品安全检测室及检验设备（农药残留检测仪等）③供应商是否设有信息化监管平台④供应商是否有配备充足的配送车辆及工作人员⑤区教育局是否有对配送点进行验收。                                              评分标准：                                                                                                               具备一个得分要素，得到指标分值的20%。
	5
	0
	5

	15
	
	
	供应商服务保障性
	评价要点：                                                                                                 ①是否对供应商提供的食品及原辅材料是否符合国家食品安全标准和营养改善计划的要求进行考核②供应商在配送过程中是否提供食品检验报告或检测证明，确保食品质量合格，无有害物质残③是否建立食品追溯体系④是否对配送及时性、安全性和配送服务满意度进行考核⑤是否对供应商的日常监管和突击检查。                                           评分标准：                                                                                                               具备一个得分要素，得到指标分值的20%。
	5
	2
	3

	16
	
	产出时效
	配送及时率
	评价要点：                                                                                                配送及时率=（7所学校总分值/7 ）*100%                                                                                     评分标准：                                                                                                得分等于指标分值*配送及时率。
	3
	0.26
	2.74

	17
	
	产出成本
	食品成本
	评价要点：                                        2023年10至2024年9月底，学校是否有及时支付供应商食品货款支付的货款是否符合合同的约定。                                                                               评分标准：                                                                                                                具备得分要素，得3分；不具备得分要素的，得0分。
	3
	0
	3

	18
	效益          指标　
	经济效益
	采购成本节约
	评价要点：                                                                                                 成本节约金额=计划成本-实际成本。实际成本：合同约定的购买服务费金额。计划成本：项目预算批复金额。                                                                                   评分标准：                                                   成本节约金额≥0，得3分；成本节约金额﹤0，得0分。
	3
	0
	3

	19
	
	社会效益
	政策落实全面性
	评价要点：                                                                                                 ①是否执行政府采购政策②是否降低了资金成本③是否充分彰显了政策功能导向④是否达到预期的政策产出和政策影响⑤是否能够持续产生效益，并适应政策环境和社会需求的变化。                                            评分标准：                                                                                                 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。
	5
	0
	5

	20
	
	
	面向中小企业采购
	评价要点：                                                                                                 是否有面向中小型企业采购。                                                                       评分标准：                                                                                                    具备得分要素，得3分；不具备得分要素的，得0分。
	3
	0
	3

	21
	
	可持续影响
	长效机制
	评价要点：                                                                                                                项目①是否成立工作小组②是否有专门部门具体实施③是否有专职人员④是否明确了职责。                                            评分标准：                                                                                                具备一个得分要素，得到指标分值的25%。
	5
	0
	5

	22
	
	满意度
	服务对象 满意度
	评价要点：                                                                                                               社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                                                                                  评分标准：                                                                                                                  得分等于指标分值*满意度率。
	10
	3.89
	6.11

	合           计
	100
	14.65
	85.35


附件2
泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目调查问卷

1.您是否了解“农村义务教育学生营养改善计划”这项国家资助政策?   
	选项
	小计
	比例

	了解
	105
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


83.33%

	不了解
	21
	[image: image4.png]


[image: image5.png]


16.67%

	本题有效填写人次
	126
	


2.您是否支持推行全区 “集中采购、统一配送、协同监管”的学校食堂食品食材采购管理制度?   
	选项
	小计
	比例

	支持
	120
	[image: image6.png]


[image: image7.png]


95.24%

	不支持
	6
	[image: image8.png]


[image: image9.png]


4.76%

	本题有效填写人次
	126
	


3.学校开展学生营养改善计划，您是否愿意加入学校“膳食委员会”，共同对开展情况进行监管?   
	选项
	小计
	比例

	愿意，大部分时间可以
	44
	[image: image10.png]


[image: image11.png]


34.92%

	愿意，在空闲时间可以
	79
	[image: image12.png]


[image: image13.png]


62.7%

	不愿意
	3
	[image: image14.png]


[image: image15.png]


2.38%

	本题有效填写人次
	126
	


4.您认为学校开展学生营养改善计划需要注重哪些问题?（多选）  
	选项
	小计
	比例

	食品安全
	119
	[image: image16.png]


[image: image17.png]


94.44%

	食材质量
	116
	[image: image18.png]


[image: image19.png]


92.06%

	品种口味
	106
	[image: image20.png]


[image: image21.png]


84.13%

	每餐数量
	83
	[image: image22.png]


[image: image23.png]


65.87%

	其他
	19
	[image: image24.png]


[image: image25.png]


15.08%

	本题有效填写人次
	126
	


5.您小孩对当前学校食堂提供的菜品及食材质量满意吗?   
	选项
	小计
	比例

	满意
	77
	[image: image26.png]


[image: image27.png]


61.11%

	一般
	35
	[image: image28.png]


[image: image29.png]


27.78%

	不满意
	8
	[image: image30.png]


[image: image31.png]


6.35%

	其他
	6
	[image: image32.png]


[image: image33.png]


4.76%

	本题有效填写人次
	126
	


6.您觉得当前学校食堂还需要改进的地方是   
	选项
	小计
	比例

	用餐环境
	30
	[image: image34.png]


[image: image35.png]


23.81%

	工作人员个人卫生及服务态度
	7
	[image: image36.png]


[image: image37.png]


5.56%

	用餐餐具卫生及消毒情况
	9
	[image: image38.png]


[image: image39.png]


7.14%

	食堂饭菜质量、味道
	29
	[image: image40.png]


[image: image41.png]


23.02%

	无
	40
	[image: image42.png]


[image: image43.png]


31.75%

	其他
	11
	[image: image44.png]


[image: image45.png]


8.73%

	本题有效填写人次
	126
	


7..您小孩早餐通常吃下列哪些食品?（多选）   
	选项
	小计
	比例

	米饭面包粥馒头等谷类食品
	97
	[image: image46.png]


[image: image47.png]


76.98%

	方便面等即食食品
	11
	[image: image48.png]


[image: image49.png]


8.73%

	油条煎饼果子等油炸食品
	18
	[image: image50.png]


[image: image51.png]


14.29%

	鸡蛋牛奶豆浆等蛋白食品
	85
	[image: image52.png]


[image: image53.png]


67.46%

	水果
	35
	[image: image54.png]


[image: image55.png]


27.78%

	其他
	24
	[image: image56.png]


[image: image57.png]


19.05%

	本题有效填写人次
	126
	


8.您对小孩早餐更看重以下哪点?（多选）   
	选项
	小计
	比例

	口感
	61
	[image: image58.png]


[image: image59.png]


48.41%

	卫生条件
	93
	[image: image60.png]


[image: image61.png]


73.81%

	价格
	24
	[image: image62.png]


[image: image63.png]


19.05%

	营养价值
	111
	[image: image64.png]


[image: image65.png]


88.1%

	便利程度
	22
	[image: image66.png]


[image: image67.png]


17.46%

	其他
	11
	[image: image68.png]


[image: image69.png]


8.73%

	本题有效填写人次
	126
	


9.您对学生营养早餐知识有所了解吗?  
	选项
	小计
	比例

	充分了解
	40
	[image: image70.png]


[image: image71.png]


31.75%

	一般了解
	68
	[image: image72.png]


[image: image73.png]


53.97%

	不太了解
	14
	[image: image74.png]


[image: image75.png]


11.11%

	完全不了解
	4
	[image: image76.png]


[image: image77.png]


3.17%

	本题有效填写人次
	126
	


10.您想了解更多的学生营养早餐知识吗?   
	选项
	小计
	比例

	想
	116
	[image: image78.png]


[image: image79.png]


92.06%

	不想
	4
	[image: image80.png]


[image: image81.png]


3.17%

	无所谓
	6
	[image: image82.png]


[image: image83.png]


4.76%

	本题有效填写人次
	126
	


满意度题目选项占比分析
您小孩对当前学校食堂提供的菜品及食材质量满意吗?   
	选项
	小计
	比例

	满意
	77
	[image: image84.png]


[image: image85.png]


61.11%

	一般
	35
	[image: image86.png]


[image: image87.png]


27.78%

	不满意
	8
	[image: image88.png]


[image: image89.png]


6.35%

	其他
	6
	[image: image90.png]


[image: image91.png]


4.76%

	本题有效填写人次
	126
	


[image: image92.png]0

40

20

6111%

27.78%

6.35%

TEE




综合评价：满意率61.11%
附件3                    调研图片

	

	[image: image93.jpg]



	[image: image94.jpg]S T S R R W |
8. EEsmn. mF,

7. ANERIZNMALE, AN
LFARGE, AnmasEnmnan
e

. REBRMANIZNBRT R
ABUNTE, BUEARRL, @
ARAN, prAERE,

e B e TS (U A S |
2UE).
A, ABABER,
Aue, inwace.
£ AXAMEBRERGEE, na
HFABLEBANKE, ag:
LLE

ore)

(T
M

Qﬁﬂiﬁﬁw

= FRNBRREZERON, BEARES 15 - 4a
FLURAR. RNRZAARERONEUSACARY, N

1t M #5 1% i of iE

BEARETRRREN 5 LT

=. FnazaAns (WnE s

TE) AANRTAAANNRED, &
uE, A¥tag

LLLTE TETET P

AUR. UCARENAONSTAT LN, R2UE A

RESREFTEME

. Askaa, #5

ATCEREMAFS 71252, AMESFash, 78I
ARER. RARGANTANED, AAFINARAPEE,

PRS- RRIAPSNEERSE 2L LBNNAHNA,

o EN-REERT H-KEAA ARENBNE

g I ﬁ 00 AGRERD FERMARD EREERME
E g E IR AEMARUR —EREAEE RELZLCK
AR






	

	[image: image95.jpg]



	[image: image96.jpg]VELEEL

a






	

	[image: image97.jpg]



	[image: image98.jpg]XEHELE By H
FEERABT (Emy sy

PRWEERR Ym0y 5,
OxmwE,

E & mam (@ )
BIE: FEm nn
° R mE% MM mxm aRE o

TRYEADTEE,
m: wme
POR K2 MON max nan
nom @nE aRx suze

REMMIEESE

FRAWIENT XS EES FRAEREMESRBL &
B2, MELEARBABRBDE, Hit, RBEXRDIEN
IZwEmmE,
 DRAR (ABK~S) DERREFFG, #E8

LD 8
T (AEKR) BMIES. BRUSBOA
SNLLZ5005, AR SEHFER. BRI
R, BLRRS L
s BELE (OBKER) 88, FOEEEDG
WNIBORE. LARNMS. ARG, FEEEERD
WNIBORE.

9, MIRRE (DEK=E) VMFSNBERSES,
DARGTHB. MFERTF.
A, NIREROMESTGERRSYE, BRIAR, B
Fo
A REENIZOMSDE, ROLTKGE. RitA
BRBRBOIEF DS IR.
T, RRORAFNIZOERTEARNETF O, B
BEAGRE, ERANET. HLBLTE.

RERRIMSBHEEYE

PARRIRBDER:. wuEasy
LES

N AEunena YR, om.

- URSAEEERE (K5Fi00R) . wnFaman,
amanE-mEwzs.

AR, BERARBERALBAARE
AR (ABUNERARECR) B,

nem mmnne
"2 yooazzan
v

monomR,
SRELTR. FrAm

RENUARDERSENYE

FERRAUAROATRARDENR, ¥ROANR
BAVARSTDENREY. AEFEAROABDE. 7
. WBEFEXRDAUARD LUREVBE.

= BRAVAREERYS (PEARRNERBLE
&) EXDEDR. SADERRNRLERBR,
FEBYMURYANARETD EVRBN=R
HANERE, ARBE, BIATEX.
REAVARDARBURS B, URFBES

T, SRSN2E. BRRBMAYARSRGT—REUDE
2H, AFRBS, BITNE. NIBFRE, FFW

I YENERBEIRR, FBEIRR. $TaRs
BmE. SRTEER.

REBNZNE RS g

YERENRRIRARGYEABITRcmRnY, 5
JRayaRzaBIzze. mm (NEDIR) nAR. my
ELLTT "

~ RRARAREERN. naGERInRBDIn
* BORARNAR. UXENERAER —B-nank
.

FARTASRBLERANRBORN,
FAREIEFIUNRBL R RanEREY

- ARREAMGNEBRBMRELEN . neen, 5
WAERROREAR. FRABRAERS U
I. AEAE. OANREGRTRURANA. DEwag
NEBRRERINDR. NORBRAHE (ARRDY
@,
7. REAROR. BRCAULBANG. AARGEE,
€\ AEAREBERGRS, BURFRSDLHADR
8. aRFANI. B,

RERWARRUE /%

—. mRBE

=) RAFIARARNRRUTHWAT

| HMSERRANE LOXEARDAN 50,
2 RARAMBRAARRANE,

3. BERRARERUNORAM,

(2) RROARE O 6 CRRARE . 17« nawm
M. SRESH. WA 11 = AUEXES _e
A,
 MBRE
(=) mEAw. oy BA. 1 L]

1 R, EAMBES 00 oYL,
2. OHAHE—RREAR20 RIS SUL i
RO — KBRS T DRMBADY
{C$HB. TRHIWARARED.
|, BRRREIABHS0ma/L (RHF2505m) DU, R
DASEBRAARED, (FRSHBUL.
2 KFHBERRBALRAKIERTNARNAS.
(2) REDE
| HEENRBRESRATAGT. FUBRFO, W
B, UBSSEERER.
2 HBEHRRATRNEARRREERA.






	

	[image: image99.jpg]



	[image: image100.jpg]TR :







附近4         绩效评价报告编制单位和主评人签章

项目名称：泉州市洛江区义务教育学生营养改善大宗食品、原辅材料采购及配送服务项目绩效评价报告                           
编制单位：福建鑫盛项目管理咨询有限公司         
主 评 人：                                            
日    期：2024年10月                    

附件5                   营业执照
[image: image101.jpg]\ﬁl#Wﬁmﬁﬁﬂ. [ =] % g mm E.“.;ﬁ.\. (3] 110 392
913505005595965462 R n A o

L Al AR R TH
oo o sx.

(Bl ) BIASS: 11 A Z VA irr. B,

£ R ERARTEEEsaamAa MR A REHER

x H HRFE AR X 3L H HE 20104F08A23H

EEREAN KRE 7 ERERMAERR RETER B0
B R B4

2530 FH AHLATMAEREYE. SRaEfHHSER. 25, 7
THFAFLERENEALS: TEGE R HBE .
TG, BEEESRE: AL, ZARIFE. BliPE
Wi HEEEW. IR, BRI, i B
R EWIRS: #ERBFRE. BRMBIRESEITRS: T
BYHER: TRUE. Frl2Rs. EsmmEssR
%. UREFLHAENTR, SMXBIRERHIIFREE
EH)D

. % : .
Sl oL (8 PR SR R GEAR R IR

ER S AERE B AR RS ER R R




[image: image102.jpg][image: image103.jpg]XINSHENG



